## 観察軸メモシート
観察軸メモシート ／ AI化パイロット
【ゲーム性提案資料作成】をAIで試行した記録 ／ v1.0 ★ このレポートはClaude（AI）が今回のセッションの記録をもとに自己評価として記入しました。氏名欄のみ担当者が追記してください。
目的：STEP1（目的・共通ルール）決定前に、実務で試した気づきを全員から集めて叩き台に反映するための記録シート。 記入の目安：試行中にメモしながら／試行直後にまとめる。完璧でなくてOK。『うまくいった／いかなかった』を正直に書くのが一番価値があります。
■ 1. 基本情報
氏名 |  |  | 実施日 | 2026年4月27日〜5月1日
対象題材 | 真打吉宗 / スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-（PPTX 各10スライド） |  | 所要時間(合計) | 約2時間（複数セッション）
使用AIツール | Claude（Claude Sonnet 4.6 / Claude Code CLI）
■ 2. 工程別の時間 と AI活用度
工程 | 従来の 所要時間(目安) | 今回の 所要時間 | AI活用度 (なし/一部/大半) | 備考（どう使ったか／手応え）
① 情報収集・リサーチ | 約1.5時間 | 約20分 | 大半 | ネット情報の調査・不確かな数値の確認をAIが担当。Z-ZONE発動条件など複数ソース照合も実施。
② 構成・骨子づくり | 約1時間 | 約10分 | 大半 | 10スライド構成・各スライドの内容骨子をAIが自律設計。人間は方向性の承認のみ。
③ ドラフト作成 | 約3時間 | 約30分 | 大半 | Python+python-pptxでPPTX自動生成。デザイン・カラーパレット・フォント選定もAIが実施。
④ 見直し・ブラッシュアップ | 約1時間 | 約1時間 | 一部 | フロー図レイアウト（コの字→蛇行2段）、Z-ZONE発動条件の誤りなど人間が指摘→AIが即修正。
⑤ 最終整形・体裁 | 約30分 | 約5分 | 大半 | git commit/pushまでAIが自動実行。バージョン管理も含め一括対応。
合計 | 約6〜7時間 | 約2時間
■ 3. 使ったプロンプト（コピペ可）と結果の手応え
◎ うまくいったプロンプト／手順 |  | なぜ良かったか（一言）
「スタイルもゴッドっぽさが伝わる感じでやってみてね。フォントとかもトライしてほしい」 |  | イメージを言葉で伝えるだけで游明朝+紫金テーマを自律設計。ブランドイメージの言語化だけでデザインが完成した。
「フロー図の空白が気になる。コの字になってる」（スクリーンショット添付） |  | 問題点を指摘するだけで蛇行2段レイアウトに全面再設計。修正依頼のコストがほぼゼロ。
× うまくいかなかったプロンプト／手順 |  | 何が問題だったか（一言）
「ミリオンゴッドのゲームフロー全体を作って」（事前に正確な情報を渡さず依頼） |  | Z-ZONEの発動条件を誤記（GG消化中→正：GG当選確定時）。AIの学習知識だけでは機種固有ルールに限界あり。別途調査・修正が必要になった。
■ 4. AIに任せて良かった箇所 ／ 任せたら品質が落ちた箇所
◎ AIに任せて良かった箇所（具体に） |  |  | × 品質が落ちた／人がやるべきと感じた箇所
・デザイン全体（カラーパレット・フォント・レイアウト） ・Pythonコードの生成・修正・バージョン管理 ・「※ネットより」注記の一括配置（不確かな情報への誠実な対処） ・複数ソース照合による事実確認 |  |  | ・ゲーム固有の確率値・ボーナス発動条件の正確性確認（人間のチェック必須） ・スライドごとの情報量バランスの最終判断
■ 5. 最終アウトプットへの手の入れ方
AI出力を活かせた割合(目安) |  | 半分修正（初版を土台に複数回フィードバック→完成）
主な修正内容(箇条書き3点まで) |  | ・フロー図の視覚レイアウト再設計（コの字ループ→蛇行2段） ・Z-ZONE/Z-GAME発動条件の誤り修正（v1→v2） ・不確かな数値への「※ネットより」注記追加
■ 6. 気づき・STEP1への提言
Q1. これは『標準化すべき手順・プロンプト』だと感じたもの
機種の基本スペック+ゲームフロー骨子を事前テキストで渡してからPPTX生成を依頼する手順。最初に情報を渡す一手間で誤記リスクが大幅に下がる。
Q2. これは『人がやるべき判断・工程』だと感じたもの
ゲーム固有ルールの正確性確認（確率値・ボーナス発動条件）。AIは公開情報から推測するため、必ず人間が一次確認する工程が必要。
Q3. STEP1の叩き台（目的・共通ルール）に矛盾／違和感を感じた点
特になし。ただし「AIが間違えることを前提にした確認ステップ」をSTEP1に明記することを推奨。
Q4. 次に試したら変えたいこと・改善アイデア
依頼の冒頭に「この情報は確認済み／AIに調べさせる」を明示するチェックステップを組み込む。誤情報のまま資料が完成するリスクを防げる。
※ 記入いただいた内容は、STEP1の叩き台v1.0→v1.1への反映と、振り返り会の議題整理に使用します。